## Hoja1
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/767/ALA-Spa-2018-Arquitectura_empresarial_en_una_organizaci%F3n_del_estado_Trabajo%20de_grado.pdf;jsessionid=2B06A873105A409D69C46DC420CC3A8E?sequence=1
Nombre del proyecto | Macro actividades | Actividades
Aplicación de recopilación de datos de migración | Planeación | Alistamiento
Solicitud del proyecto
Definición del requerimiento
Definición del alcance
| Configuración | Aprovisionamiento infraestructura tecnologica
Entendimiento actual AS IS
Diseño arquitectura TO BE
Construcción piloto de la APP
| Pruebas | Soporte y seguimiento a usuarios lideres en construcción de casos
Soporte y seguimiento a usuarios en definición de roles de seguridad
Definir y formalizar estandares de calidad de la data
| Implementación | Creación del formato unico de recolección de datos
Estructurar la base de datos del proceso de recolección de datos
Preparación del ambiente productivo
Despliegue de la aplicación en ambiente productivo.
Capacitación en uso de nuevas tecnologías
Capacitación de beneficios de las nuevas tecnologías para sensibilizar al personal
| Soporte | Al usuario final
Cierre del proyecto